## RDC 2023
RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
HOJA DE RUTA DE ENERO A ABRIL DEL 2024
FASES | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | FECHA | ESTADO
INICIO DE PROCESO | Recepción de memorando QH-DPC-2023-0286-M, instando a iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2023, se remite el memorando QH-PRE-2023-0360-M disponiendo el inicio del proceso en la Comisión. | Presidencia | Memorando QH-DPC-0286-M (28 noviembre 2023 ) | 2023-11-27 | Cumplido
FASE PREPARATORIA Organización Interna Institucional (Art. 12 Reglamento Rendición de Cuentas) | F0.1 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2023 de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción. | Presidencia | Memorando Nro. QH-PRE-2023-0360-M ( Alejandra Torres- DPP, Evelyn Andrade DTHAF, Gabriel Cisneros UCS, Paúl Yánez -TICS) | 2023-11-28 | Cumplido
| F0.2 Coordinación y comunicación del inicio del proceso de RdC con el Equipo designado de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, | Dirección de Planificación y Procesos | Registro de Asistencia 12/01/2024 QH-DPP-2024-0010-M Coordinación y Comunicación de inicio al Equipo de RDC 2023 | 2024-01-12 | Cumplido
| F0.3 Datos de contacto del servidor/a municipal quien hará las veces de contraparte para proporcionar la información que sea requerida para la verificación que corresponde a Quito Honesto. | Presidencia | Memorando de delegación emitido por Presidencia QH-DPP-2024-0030-M Designación Karla Aguirre | 2024-01-15 | Cumplido
| F0.4 Requerimiento de información ejercicio fiscal 2023 para Rendición de Cuentas a todas las unidades administrativas de Quito Honesto | Presidencia | Memorandos de requrimiento QH-DPP-2024-0031-M Soli pedido Infor Unidades | 2024-01-15 | Cumplido
| F0.5 Solicitud de un delegado para entrega de información para el "Formulario de informe de Rendición de Cuentas 2023 de la Comisión", dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | Dirección de Planificación y Procesos | Memorando de requermiento de delegación DPP | 2024-01-09 | Karla Aguirre
| F0.6 Respuesta a solicitud de un delegado para entrega de información para el "Formulario de informe de Rendición de Cuentas 2023 de la Comisión", dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | Presidencia | Memorandos de requrimiento QH- | 2024-01-10 | Karla Aguirre
| F0.7 Estructura de la Publicación de Rendición de Cuentas 2023 en sitio web de Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Correo de solicitud a TICS, se confirma recepción | 2024-01-15 | Cumplido
| F0.8 Apertura del ambiente de Rendición de Cuentas 2023 en la página web de Quito Honesto | Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Correo de solicitud a TICS y notificación | 2024-01-10 | Cumplido
| F0.9 Registro de documentos de la Comisión en página web de Rendición de Cuentas de Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Documentos | 2024-01-10 | Cumplido
| F0.10 Solicitar el listado de las y los delegados de la Asamblea del DMQ para las comisiones permanentes | Dirección de Planificación y Procesos | correo electrónico al señor Angelo Rodriguez el 19 de enero del 2024 | 2024-01-19 | Cumplido
| F0.11 Abrir canales de comunicación directa con la ciudadanía en sitio web de Rendición de Cuentas 2023 de Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Correo de solicitud a TICS y UCS | 2024-01-16 | Cumplido
| F0.12 Registro de documentos; PMDOT, Plan de Gobierno, POA, y Presupuesto de Quito Honesto en página web de Rendición de Cuentas de Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Pagina web actualizada | 2024-01-16 | Cumplido
| F0. Registro de desginado memorando Oficio Nro. QH-DPC-2024-0041-O Autoridades electas | Dirección de Planificación y Procesos | Usuario designado por memorando | 2024-02-07 | Cumplido
FASE 1 Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana (ENERO -FEBRERO) Conformación de Equipos Mixtos (Art. 9 Reglamento Rendición de Cuentas) | F1.1 Contacto y Coordinación con las y los miembros delegados de la Asamblea Ciudadana - Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, para establecer delegados de la Asamblea Ciudadana que apoyarán el proceso en Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos | Gestión de la DPP - Oficio Nro. QH-DPP-2024-001-O de 07 de febrero del 2024 Acta Nro. DPP-2024-001 | 2024-02-07 | Cumplido
| F1.2 Recepción de nombres de miembros de la Asamblea Ciudadana que conformarán los Equipos Mixtos | Dirección de Planificación y Procesos | Acta con los nombres delegados de la Asamblea Ciudadana previa aceptación F.1.1 | 2024-02-07 | Cumplido
| F1.3 Solicitar delegados de las Direcciones que conformarán los equipos mixtos de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación y Procesos | Memorando delegados designados | 2024-01-22 | Cumplido
| F1.4 Elaboración y revisión de presentación para informar responsabilidades a los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 | Dirección de Planificación y Procesos | Presentación | 2024-01-22 | Cumplido
| F1.5 Reunión con los miembros de los equipos técnicos mixtos Quito Honesto 1 y 2 para entrega del PMDOT y el Plan de Gobierno, POA, Presupuesto, e inducción en el proceso y sus responsabilidades | Dirección de Planificación y Procesos Delegados equipos mixtos Quito Honesto | Acta de reunión, suscrita | 2024-01-24 | Cumplido
| F1.6 Elaboración de formato para receptar consultas ciudadanas | Dirección de Planificación y Procesos | Formato revisado y aprobado | 2024-01-24 | Cumplido
| F1.7 Elaboración, revisión y envío de oficios dirigidos a los integrantes del Equipo de la Asamblea Ciudadana 1 y 2 de RdC para dar a conocer el nombramiento y entrega de listado de temas sobre los cuales se requiere que la institución rinda cuentas | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Oficios recibidos por los miembros de la Asamblea | 2024-01-25 | Cumplido
| F1.8 Contacto y solicitud de integración de dos usuarios de los servicios que presta Quito Honesto a los equipos técnicos mixtos responsables del proceso de RDC | Dirección de Planificación y Procesos | Gestión para la conformación | 2024-01-25 | Cumplido
| F1.9 Reunión con los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 para inducción en el proceso e informar sus responsabilidades. Agenda: 1. Presentación del proceso de rendición de cuentas 2023 2. Socialización responsabilidades de equipos técnicos mixtos 1 y 2 3. Conformación de los de equipos técnicos mixtos 1 y 2 4. Presentación de la misión de Quito Honesto 5. Socialización formulario de consulta ciudadana Equipo 1 6. Informar los documentos PMDOT, Plan de Gobierno, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento) | Dirección de Planificación y Procesos Miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 Miembros de Quito Honesto de los equipos 1 y 2 Director de Investigación y Director de Prevención y Control | Actas de conformación | 2024-02-01 | Cumplido
| F1.10 Sistematización y elaboración del Acta de la reunión con las Comisiones Mixtas | Dirección de Planificación y Procesos Miembros equipos de Quito Honesto y Asamblea Ciudadana | Acta de la reunión con las Comisiones Mixtas suscritas | 2024-02-02 | Cumplido
| F1.11 Recepción de consultas ciudadanas, entregadas por el equipo mixto 1, a ser analizadas y consideradas para el evento público. | Dirección de Planificación y Procesos Equipo mixto 1 | Acta de recepción de consultas ciudadanas | 2024-02-09 | Cumplido
FASE 2 Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución (MARZO) Elaboración de la Matriz e Informe de Rendición de Cuentas 2023 | F2.1 Memorando de solicitud de información cualitativa / cuantitativa y verificables a Direcciones, insumos para la matriz de de rendición de cuentas 2023 | Dirección de Planificación y Procesos | Memorando de pedido de información | 2024-03-01 | Cumplido
| F2.2 Recepción de información desde las Direcciones Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos | Información de las variables, desde las direcciones: * Dirección de Talento Humano Administrativa Financiera * Unidad de Comunicación Social * Dirección de Planificación y Procesos * Dirección de Investigación * Dirección de Prevención y Control Social * Dirección de Asesoría Jurídica * Secretaria General * Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 2024-03-07 | Cumplido
| F2.3 Conformación del equipo Quito Honesto, para la elaboración del Informe de RdC 2023 | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Equipo designado | 2024-03-07 | Cumplido
| F2.4 Consolidación de información cualitativa y cuantitativa en la matriz de rendición de cuentas 2023 | Dirección de Planificación y Procesos | Matriz de rendición de cuentas, consolidada | 2024-03-07 | Cumplido
| F2.5 Verificación y validación de información cuantitativa / cualitativa con verificables entregados por las Direcciones | Dirección de Planificación y Procesos | Información cuantitativa / cualitativa validada con verificables | 2024-03-07 | Cumplido
| F2.6 Entrega de Anexo 2 de Rendición de Cuentas a SGP | Dirección de Planificación y Procesos | Anexo 2 | 2024-03-19
| F2.7 Revisión preliminar de la matriz consolidada de rendición de cuentas 2023 | Dirección de Planificación y Procesos | Matriz de rendición de cuentas, revisada | 2024-03-21
| F2.8 Validación de información de Direcciones agregadoras de valor, de aportes a los ítems de "Ejecución Programática" | Dirección de Planificación y Procesos | Revisión aportes | 2024-03-22
| F2.9 Revisión final de la matriz de rendición de cuentas 2023 | Dirección de Planificación y Procesos | Matriz de rendición de cuentas, revisada | 2024-03-25
| F2.10 Revisión del Informe de RdC del año 2023 | Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto | Informe RdC 2022,revisado | 2024-03-25
| F2.11 Estructuración del Informe de RdC 2023 | Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto | Informe borrador, redactado | 2024-03-25
| F2.12 Revisión del Informe de RdC 2023 por parte de la DPP | Dirección de Planificación y Procesos | Informe borrador, revisado | 2024-03-27
| F2.13 Revisión por parte de Presidencia de la matriz e informe de RdC 2023 | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Matriz e Informe de RdC 2023, aprobado | 2024-03-29
| F2.14 Elaboración de memorando de Presidencia, aprobando la matriz e informe de RdC 2023 | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto | Memorando, elaborado Matriz e informe, aprobado | 2024-03-29
| F2.15 Publicación en la página web institucional, del documento de aprobación de la matriz e informe de RdC 2023 | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Página web institucional, documento publicado | 2024-03-30
| F2.16 Publicación de la Matriz e Informe de RdC 2023 en la página web institucional (provisional) | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Página web institucional, documentos publicados | 2024-03-31
| F2.17 Poner en conocimiento de los representantes de la Asamblea Ciudadana, el Informe y Matriz de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación y Procesos |  | 2024-03-31 | Lieral c de la fase 2 con por lo menso 15 días antes de la deliberción
FASE 3 Deliberación Pública Y Evaluación ciudadana del Informe Institucional (ABRIL) (Art. 12 Reglamento) Presentación y agenda para deliberación pública Preparación y ejecución del evento de deliberación pública | F3.1 Convocatoria a reunión a los miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para definir fecha y hora del evento | Dirección de Planificación y Procesos | Oficio de invitación a reunión | 2024-04-01
| F3.2 Reunión con miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para coordinar fecha y hora del evento | Dirección de Planificación y Procesos Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Acta de reunión, suscrita con conla fecha, el lugar y la hora en que se realizará el evento de deliberación pública por todos los medios digitales | 2024-04-03
| F3.3 Designación del equipo que elaborará la presentación de RdC 2023 | Dirección de Planificación y Procesos | Equipo conformado UCS | 2024-04-04
| F3.4 Elaboración de la presentación de RdC, para deliberación pública | Equipo designado para elaborar la presentación | Presentación en borrador, elaborado | 2024-04-10
| F3.5 Revisión de la presentación de RdC, por parte de la DPP | Dirección de Planificación y Procesos Equipo designado para elaborar la presentación | Presentación, revisada | 2024-04-10
| F3.6 Revisión y aprobación de la presentación de RdC, por parte de Presidencia | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Presentación, aprobada | 2024-04-11
| F3.7 Designación de los responsables para la elaboración de la Agenda pedir a Comunicación elabore arte para invitación al evento | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Comunicación Social Equipo 2 Quito Honesto | Equipo conformado | 2024-04-11
| F3.8 Solicitar información a la SGP, para conocer el contenido y fecha del evento de deliberación pública de la Alcaldía | Equipo 2 Quito Honesto | Medio de consulta | 2024-04-11
| F3.9 Revisión de la agenda del evento de deliberación, por parte de la DPP | Dirección de Planificación y Procesos Equipo designado | Agenda borrador, revisada | 2024-04-11
| F3.10 Aprobación de la agenda del evento, por parte de Presidencia | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Agenda, aprobada | 2024-04-12
| F3.11 Socialización de la agenda de deliberación pública, en medios digitales | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Comunicación Social | Agenda del evento, publicada | 2024-04-15
| F3.12 Reunión con Comunicación Social, para definir listado de invitados al evento de deliberación pública | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Comunicación Social | Acta de reunión, suscrita | 2024-04-15
| F3.13 Reunión con Presidencia para revisión de listado de invitados | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Comunicación Social | Listado de invitados | 2024-04-15
| F3.14 Envío de invitaciones para asistencia a deliberación pública (Invitados) | Unidad de Comunicación Social | Invitaciones, entregadas | 2024-04-16
| F3.15 Conformación del equipo encargado de la logística del evento y definición de responsabilidades | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Comunicación Social | Equipo conformado | 2024-04-16
| F3.16 Reunión para preparar logística del evento: Preliminares de la plataforma a ser utilizada Verificar enlaces de conexión Revisar que la presentación se despliegue adecuadamente | Equipo conformado Unidad de Comunicación Social Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Acta de reunión, suscrita | 2024-04-16
| F3.17 Verificación de conexiones y acceso a herramienta | Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Unidad de Comunicación Social | Herramienta habilitada | 2024-04-16
| F3.18 Inicio de la retransmisión del evento por medios digitales, grabación digital del evento | Tecnologías de la Información y Comunicaciones Unidad de Comunicación Social | Grabación del evento | 2024-04-17
| F3.19 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada | Unidad de Comunicación Social |  | 2024-04-17
| F3.20 Conformación de mesas temáticas | Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Actas con aportes ciudadanos | 2024-04-17
| F3.21 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana | Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Acta, suscrita | 2024-04-17
| F3.22 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos. | Equipos 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Informe de sistematización, elaborado | 2024-04-17
| F3.23 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento) | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Comunicación Social | Grabación del evento, publicado | 2024-04-18
FASE 4 Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento (MAYO) | F4.1 Registro del Plan de Trabajo en el Sistema Informático del CPCCS | Dirección de Planificación y Procesos | Sistema informático CPCCS con información de RdC 2023 | 2024-04-25
| F4.2 Actualización página web con registro del Sistema Informático del CPCCS | Dirección de Planificación y Procesos | Certificado de registro en Sistema Informático, subido en página web Quito Honesto. | 2024-04-30
Elaborado por: Karla Aguirre
Revisado por : Alejandra Torres

## RDC 2023 (2) (hidden)
RENDICIÓN DE CUENTAS 2023
HOJA DE RUTA |  |  |  |  | ENERO | [34 empty] | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
FASES | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | FECHA | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | m | mi | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l | m | mi | j | v | s | d | l
INICIO DE PROCESO | Recepción de memorando QH-DPC-2023-0286-M, instando a iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2023, por lo que se remite el memorando Nro. QH-PRE-2023-0360-M. | Presidencia | Memorando QH-DPC-0286-M (28 noviembre 2023 ) | FECHA: 2023-11-27
FASE 0 Organización Interna Institucional (Art. 11 Reglamento Rendición de Cuentas) | F0.1 Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas 2023 de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción. | Presidencia | Memorando Nro. QH-PRE-2023-0360-M ( Alejandra Torres- DPP, Evelyn Andrade DTHAF, Gabriel Cisneros UCS, Paúl Yánez -TICS) | FECHA: 2023-11-28
| F0.2 Coordinación y comunicación del inicio del proceso de RdC con el Equipo designado de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción, | Dirección de Planificación y Procesos | Memorando Nro. DPP QH-DPP-2023-0022-M (26 ene 2022 ) | FECHA: 2024-01-08
| F0.3. Listado de Sujetos Obligados a cumplir con la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2023 GAD-MDMQ | Presidencia | QH-PRE-2023-0179-O (10 feb 2023 ) | bar: ENERO 1 mi; ENERO 1 mi; MARZO 1 mi
| F0.4. Datos de contacto del funcionario/a o servidor/a municipal quien hará las veces de contraparte para proporcionar la información que sea requerida para la verificación que corresponde a Quito Honesto. | Presidencia | Oficio Nro. QH-PRE-2023-0265-O | FECHA: 2023-03-02
| F0.5 Rendición de Cuentas requerimiento de información ejercicio fiscal 2022 | Presidencia | Memorando Nro. QH-DPP-2023-0053-M | FECHA: 2023-03-02
| F0.6. Solicitud de un delegado para entrega de información para el "Formulario de informe de Rendición de Cuentas 2022 del GAD del DMQ", dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | Dirección de Planificación y Procesos | Memorando Nro. GADDMQ-SGP-2023-0248-O | FECHA: 2023-03-03
| F0.7 Respuesta solicitud delegado para entrega de información para el "Formulario de informe de Rendición de Cuentas 2022 del GAD del DMQ", dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCSDe | Presidencia | Memorando Nro. QH-PRE-2023-0077-M ( Karla Aguirre) | FECHA: 2023-03-06
| F0.8. Estructura de la Publicación de Rendición de Cuentas 2022 en sitio web de Qhito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos | Memorandos Nro. QH-DPP-2023-0055-M | FECHA: 2023-03-06
| F0.9. Apertura del ambiente de Rendición de Cuentas 2021 en la página web de Quito Honesto | Unidiad de Tecnologías de la Información y Comunicación | Memorando Nro. QH-TICS-2023-0039-M Sitio web de Rendición de Cuentas 2022, creado Página web Quito Honesto link http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2022 | FECHA: 2023-03-07
| F0.10. Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas por parte de la SGCTYPC | Dirección de Planificación y Procesos | Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2023-0427-O | FECHA: 2023-03-13
| F0.11. Envío del listado de las y los delegados de la Asamblea del DMQ para las comisiones permanentes. | Dirección de Planificación y Procesos | Oficio Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2023-0422-O | FECHA: 2023-03-13
| F0.12 Registro de documentos del DMQ en página web de Rendición de Cuentas de Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación | Página web http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2022 | FECHA: 2023-03-17
| F0.13 Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS | Dirección de Planificación y Procesos | Registro en línea en el Sistema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creación de usuario y contraseña en el sistema en espera de aceptación.del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | FECHA: 2023-03-17
| F0.14 Abrir canales de comunicación directa con la ciudadanía en sitio web de Rendición de Cuentas 2021 de Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos / Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación | Página web http://www.quitohonesto.gob.ec/index.php/rendicion-de-cuentas-p/2022 | FECHA: 2023-03-21
| F0.15 Registro de documentos POA de Quito Honesto en página web de Rendición de Cuentas de Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos / Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación | Presupuesto institucional 2022 (inicial y liquidado) Plan Operativo Anual 2022 (inicial y reformas) | FECHA: 2023-03-17
FASE 1 Planificación y facilitación del proceso desde la Asamblea Ciudadana (MARZO -ABRIL) Conformación de Equipos Mixtos (Art. 9 Reglamento Rendición de Cuentas) | F1.1 Contacto y Coordinación con las y los miembros delegados de la Asamblea Ciudadana - Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas , para establecer delegados de la Asamblea Ciudadana que apoyarán el proceso en Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos | Conocer representantes de la Asamblea Ciudadana, Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas | FECHA: 2023-03-20
| F1.2 Recepción de nombres de miembros de la Asamblea Ciudadana que conformarán los Equipos Mixtos | Dirección de Planificación y Procesos | Miembros de la Asamblea Ciudadana: Equipo Comisión Mixta 1. Equipo Comisión Mixta 2. Acta Nro 001 -2023-RDC-PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA del 21 de marzo del 2023 | FECHA: 2023-03-21
| F1.3 Solicitar delegados de las Direcciones que conformarán los equipos mixtos de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación y Procesos | MemorandoQH-DPP-2023-0071-M DELEGACIONES COMISION INTERNA del 21 de marzo del 2023 | FECHA: 2023-03-21
| F1.4 Reunión con los miembros de los equipos tecnicos mixtos Quito Honesto 1 y 2 para inducción en el proceso y sus responsabilidades | Dirección de Planificación y Procesos Delegados equipos mixtos Quito Honesto | Acta Nro 001 -2023-RDC-PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 | FECHA: 2023-03-21
| F1.5 Elaboración y revisión de presentación para informar responsabilidades a los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 | Dirección de Planificación y Procesos | Acta Nro 001 -2023-RDC-PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 | FECHA: 2023-03-21
| F1.6 Elaboración de formato para receptar consultas cudadanas. Revisión por parte de Dirección de Planificación y Procesos | Dirección de Planificación y Procesos | Acta Nro 001 -2023-RDC-PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2022- formato socializado | FECHA: 2023-03-20
| F1.7 Elaboración, revisión y envío de oficios dirigidos a los integrantes del Equipo de la Asamblea Cidadana 1 y 2 de RdC para dar a conocer el nombramiento y convocar a reunión para informar sus responsabilidades | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Acta Nro 001 -2023-RDC-PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2022- formato socializado | FECHA: 2023-03-21
| F1.8 Reunión con los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 para inducción en el proceso e informar sus responsabilidades. Agenda: 1. Presentación del proceso de rendición de cuentas 2022 2. Socialización responsabilidades de equipos técnicos mixtos 1 y 2 3. Conformación de los de equipos técnicos mixtos 1 y 2 4. Presentación de la misión de Quito Honesto 5. Socialización formulario de consulta ciudadana Equipo 1 6. Informar los documentos PMDOT, Plan de Gobierno, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento) | Dirección de Planificación y Procesos Miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 Miembros de Quito Honesto de los equipos 1 y 2 Drectores de Investigación y Prevención & Control | Acta de reunión, elaborada y suscrita ( dependera de la agenda de los equipos de la Asamblea Ciudadana) QH-PRE-2023-0353-O del 21 de marzo del 2023 | FECHA: 2023-03-21
| F1.9 Sistematización y elaboración del Acta de la reunión con las Comisiones Mixtas | Dirección de Planificación y Procesos Miembros equipos de Quito Honesto y Asamblea Ciudadana | Acta Nro 001 -2023-RDC-PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2022- formato socializado MemorandoQH-DPP-2023-0071-M DELEGACIONES COMISION INTERNA del 21 de marzo del 2023 | FECHA: 2023-03-28
| F1.10 Recepción de consultas ciudadanas, entregadas por el equipo externo 1, a ser analizadas y consideradas para el evento público. | Dirección de Planificación y Procesos Equipo mixto 1 | Documentos con consultas ciudadanas, recibidas | FECHA: 2023-04-04
FASE 2 Evaluación de la Gestión y redacción del informe de la institución (MAYO) | F2.1 Memorando de solicitud de información cualitatita / cuantitativa y verificables a Direcciones, insumos para la matriz de de rendición de cuentas 2022 | Dirección de Planificación y Procesos | Memorando de solicitud | FECHA: 2023-03-22
| F2.2 Recepción de información desde las Direcciones Quito Honesto | Dirección de Planificación y Procesos | Información de las variables, desde las direcciones: * Dirección de Talento Humano Adminstrativa Financiera * Unidad de Comunicación Social * Dirección de Planificación y Procesos * Dirección de Investigación * Dirección de Prevención y Control Social * Secretaria General | FECHA: 2023-03-24
Elaboración de la Matriz de Rendición de Cuentas 2021 | F2.3 Consolidación de información cualitatita y cuantitativa en la matriz de rendición de cuentas 2021 | Dirección de Planificación y Procesos | Matriz de rendición de cuentas, consolidada | FECHA: 2023-03-24
| F2.4 Verificación y validación de información cuantitativa / cualitativa con verficables entregados por las Direcciones | Dirección de Planificación y Procesos | Información cuantitativa / cualitativa validada con verificables | FECHA: 2023-03-28
| F2.5 Entrega de Anexo 2 de Rendición de Cuentas a SGP | Dirección de Planificación y Procesos | Anexo 2, entregado | FECHA: 2023-04-20
| F2.6 Revisión preliminar de la matriz consolidada de rendición de cuentas 2021 | Dirección de Planificación y Procesos | Matriz de rendición de cuentas, revisada | FECHA: 2023-04-20
| F2.7 Validación de información de Direcciones agregadoras de valor, de aportes a los ítems de "Ejecución Programática" | Dirección de Planificación y Procesos | Revisión aportes | FECHA: 2023-03-28
| F2.8 Revisión final de la matriz de rendición de cuentas 2021 | Dirección de Planificación y Procesos | Matriz de rendición de cuentas, revisada | FECHA: 2023-04-07
| F2.9 Conformación del equipo Quito Honesto, para la elaboración del Informe de RdC 2021 | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Equipo designado | FECHA: 2023-03-21
Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2021 | F2.10 Revisión del Informe de RdC del año 2021 | Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto | Informe RdC 2020,revisado | FECHA: 2023-03-22
| F2.11 Estructuración del Informe de RdC 2022 | Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto | Informe borrador, redactado | FECHA: 2023-03-23
| F2.12 Revisión del Informe de RdC 2022 por parte de la DPP | Dirección de Planificación y Procesos | Informe borrador, revisado | FECHA: 2023-04-07
| F2.13 Revisión por parte de Presidencia de la matriz e informe de RdC 2021 | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Matriz e Informe de RdC 2022, aprobado | FECHA: 2023-04-11
| F2.14 Elaboración de memorando de Presidencia, aprobando la matriz e informe de RdC 2021 | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Equipo 1 Quito Honesto | Memorando, elaborado Matriz e informe, aprobado | FECHA: 2023-04-12
| F2.15 Publicación en la página web institucional, del documento de aprobación de la matriz e informe de RdC 2021 | Dirección de Planificación y Procesos Tecnologías de la Información y Comunicació | Página web institucional, documento publicado | FECHA: 2023-04-13
| F2.16 Publicación de la Matriz e Informe de RdC 2021 en la página web institucional (provisional) | Dirección de Planificación y Procesos Tecnologías de la Información y Comunicació | Página web institucional, documentos publicados | FECHA: 2023-04-14
FASE 3 Deliberación Pública Y Evaluación ciudadana del Informe Institucional (JUNIO) (Art. 12 Reglamento) | F3.1 Poner en conocimiento de los representantes de la Asamblea Ciudadana, el Informe y Matriz de Rendición de Cuentas | Dirección de Planificación y Procesos | Oficio enviado adjuntando documentos | FECHA: 2023-04-14
| F3.2 Convocatoria a reunión a los miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para definir fecha y hora del evento | Dirección de Planificación y Procesos | Oficio de invitación a reunión ( Fecha propuesta por el Presidente de la CMLCC 3 de Mayo del 2023) | FECHA: 2023-04-17
| F3.3 Reunión con miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para coordinar fecha y hora del evento | Dirección de Planificación y Procesos Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Acta de reunión, suscrita | FECHA: 2023-04-18
Presentación para deliberación pública | F3.4 Designación del equipo que elaborará la presentación de RdC 2021 | Dirección de Planificación y Procesos | Equipo conformado | FECHA: 2023-04-18
| F3.5 Elaboración de la presentación de RdC, para deliberación pública | Equipo designado para elaborar la presentación | Presentación en borrador, elaborado | FECHA: 2023-04-20
| F3.6 Revisión de la presentación de RdC, por parte de la DPP | Dirección de Planificación y Procesos Equipo designado para elaborar la presentación | Presentación, revisada | FECHA: 2023-04-21
| F3.7 Revisión y aprobación de la presentación de RdC, por parte de Presidencia | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Presentación, aprobada | FECHA: 2023-04-21
Agenda de deliberación pública | F3.8 Designación de los responsables para la elaboración de la Agenda pedir a Comunicación elabore arte para invitación al evento | Dirección de Planificación y Procesos Equipo 2 Quito Honesto | Equipo conformado | FECHA: 2023-04-24
| F3.9 Solicitar información a SGP, ST para conocer el contendio de la Agenda del evento de deliberación pública | Equipo 2 Quito Honesto | Medio de consulta | FECHA: 2022-04-18
| F3.10 Revisión de la agenda del evento de deliberación, por parte de la DPP | Dirección de Planificación y Procesos Equipo designado | Agenda borrador, revisada | FECHA: 2023-04-24
| F3.11 Aprobación de la agenda del evento, por parte de Presidencia | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos | Agenda, aprobada | FECHA: 2023-04-24
| F3.12 Socialización del evento de deliberación pública, en medios digitales | Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social | Agenda del evento, publicada | FECHA: 2023-04-27
Invitados a deliberación pública | F3.13 Reunión con Comunicación Social, para definir listado de invitados al evento de deliberación pública | Direcciones Quito Honesto | Acta de reunión, suscrita | FECHA: 2023-04-27
| F3.14 Reunión con Presidencia para revisión de listado de invitados | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social | Listado de invitados | FECHA: 2023-04-27
| F3.14 Envío de invitaciones para asistencia a deliberación pública (Invitados) | Comunicación Social | Invitaciones, entregadas | FECHA: 2023-04-27
Preparación del evento de deliberación pública | F3.15 Conformación del equipo encargado de la logística del evento y definición de responsabilidades | Presidencia Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social | Equipo conformado | FECHA: 2023-04-28
| F3.16 Reunión para preparar logística del evento: Preliminares de la plataforma a ser utilizada (se recomienda ZOOM) Verificar enlaces de conexión Revisar que la presentación se despliegue adecuadamente | Equipo conformado Comunicación Social | Acta de reunión, suscrita | FECHA: 2023-04-28
Evento de deliberación pública | F3.17 Verificación de conexiones y acceso a herramienta | Tecnologías de la Información y Comunicaciones Comunicación Social | Herramienta habilitada | FECHA: 2023-05-02
| F3.18 Inicio de la retransmision del evento por medios digitales, grabación digital del evento | Tecnologías de la Información y Comunicaciones Comunicación Social | Grabación del evento | FECHA: 2023-05-03
| F3.19 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada | Comunicación Social |  | FECHA: 2023-05-03
| F3.20 Conformación de mesas temáticas virtuales | Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Actas con aportes ciudadanos | FECHA: 2023-05-03
| F3.21 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana | Equipo 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Acta, suscrita | FECHA: 2023-05-03
| F3.22 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos. | Equipos 2 Quito Honesto, Asamblea Ciudadana | Informe de sistematización, elaborado | FECHA: 2023-05-03
| F3.23 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento) | Dirección de Planificación y Procesos Comunicación Social | Grabación del evento, publicado | FECHA: 2023-05-03
FASE 4 Incorporación de la opiniómn ciudadana, retroalimentación y seguimiento (JULIO) | F4.1 Registro del Plan de Trabajo en el Sistema Informático del CPCCS | Dirección de Planificación y Procesos | Sistema informático CPCCS con información de RdC 2021 | FECHA: 2023-05-05
| F4.2 Actualización página web con registro del Sistema Informático del CPCCS | Dirección de Planificación y Procesos | Certificado de registro en Sistema Informático, subido en página web Quito Honesto. | FECHA: 2023-05-11
Elaborado por: Karla Aguirre
Revisado por : Alejandra Torres
Note on A2: Hasta el 18 de abril del 2023 de acuerdo al día fijado de deliberación se debera tener los formulario listos y socializados con la Asmablea Ciudadana , es decir 15 días antes del evento de deliberación.

## TD (hidden)
Pendiente | (Todas)
Etiquetas de fila | RESPONSABLE | ACTIVIDAD
2021-02-26 | Gerencia General Gerencia de Planificación | Recepción de Circular CMLCC-PRE-2021-0006-C, indicando iniciar el proceso de Rendición de Cuentas 2020
2021-03-03 | Gerencia de Planificación | F0.1 Elaboración y envío para firma de Gerencia General del memorando conformando el Equipo de Rendición de Cuentas 2020
F2.1 Memorando de solicitud de información cualitatita / cuantitativa y verificables a Gerencias, insumos para la matriz de de rendición de cuentas 2020
2021-03-15 | Dirección de Talento Humano | F2.6 Generación y envío desde información de la Dirección de Talento Humano
| Gerencia de Planificación | F0.2 Recepción de Circular Nro. GADDMQ-SGP-2021-005-C, solicitando enviar información validada de la entidad en matriz denominada "Matriz_Entidades_Adscritas"; y, coordinar información en la implementación de políticas públicas para la igualdad, con la Secretaría de Inclusión Social
2021-04-09 | Secretaria de Territorio Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F0.3 Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas por parte de la SGCTYPC
2021-04-13 | CPCCS Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F0.4 Participación en inducción sobre lineamientos del Proceso de Rendición de Cuentas por parte del CPCCS
2021-04-19 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) Secretaría de Inclusión Social (Sofía Guevara) | F0.5 Coordinación y validación de "Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad" con la Secretaría de Inclusión Social
| Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F0.6 Registro institucional en el Sistema informático del CPCCS
2021-04-21 | Gerencia de Planificación | F0.7 Recepción de correo institucional desde la SGP, solicitando incorporar documentos en la página web institucional de rendición de cuentas 2020
2021-04-22 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) Comunicación Social (Stefano Ponce) | F0.8 Apertura del ambiente de Rendición de Cuentas 2020 en la página web de la EPMSA
2021-04-23 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) Comunicación Social (Stefano Ponce) | F0.9 Registro de documentos del DMQ en página web de Rendición de Cuentas de la EPMSA
2021-04-26 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F0.10 Consolidación de información en la "Matriz_Entidades_Adscritas" para remitir a la SGP
2021-04-27 | Gerencia de Planificación (Ximena Ulloa) | F0.11 Revisión de información de la "Matriz_Entidades_Adscritas por parte de la GPP
2021-04-29 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F1.1 Comunicación con Veronica Suárez (Secretaría de Territorio), para coordinar el delegado de la Asamblea Ciudadana que apoyará el proceso en la EPMSA
| Gerencia General Gerencia de Planificación | F0.12 Elaboración y envío a GG del oficio para remitir la "Matriz_Entidades_Adscritas" a la SGP
2021-05-03 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F1.2 Comunicación telefónica con el representante de la Asamblea Ciudadana, para coordinar el apoyo de 3 miembros adicionales al proceso
2021-05-10 | Gerencia Planificación (Pablo Castellanos) | F1.3 Recepción de nombres de miembros de la Asamblea Ciudadana que conformarán los Equipos Mixtos
2021-05-18 | Gerencia de Planificación | F1.4 Elaboración de memorando para solicitar delegados de las Gerencias que conforman el equipo de Rdc, para integrar los Equipos Mixtos.
2021-05-19 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F2.12Consolidación en la matriz de rendición de cuentas de la información de "Ejecución Programática"
| Gerencia de Planificación Gerencia de Planificación | F1.5 Revisión y envío de memorando para solicitar delegados de las Gerencias que conforman el equipo de Rdc, para integrar los Equipos Mixtos
2021-05-20 | Gerencias EPMSA | F1.6 Recepción de memorando con los nombres de los miembros delegados de cada Gerencia para conformar equipos mixtos
2021-05-14 | Gerencia de Planificación | F2.10 Solicitud de requerimiento a Gerencias agregadoras de valor, de aportes a los ítems de "Ejecución Programática"
| Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F1.10 Elaboración de presentación para informar responsabilidades a los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2
| Gerencia de Planificación (Ximena Ulloa) | F2.9 Revisión preliminar de la matriz de rendición de cuentas 2020
2021-05-31 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) | F1.12 Elaboración de formato para receptar consultas cudadanas. Revisión por parte de GPP
2021-03-05 | Dirección Financiera | F2.2 Generación y envío de información desde la Dirección Financiera
2021-03-11 | Dirección Administrativa | F2.3 Generación y envío desde información de la Dirección Administrativa
2021-03-13 | Gerencia de Planificación | F2.5 Generación y envío desde información de la Gerencia de Planificación y Proyectos
| Unidad de Comunicación Social | F2.4 Generación y envío desde información de la Unidad de Comunicación Social
2021-03-30 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos - Daniela Factos) | F2.7 Consolidación de información cualitatita y cuantitativa en la matriz de rendición de cuentas 2020
2021-04-16 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos - Daniela Factos) | F2.8 Verificación y validación de información cuantitativa / cualitativa con verficables entregados por las Áreas
2021-05-17 | Gerencias Agregadoras de valor Gerencia de Planificación | F2.11 Recepción de requerimientos solicitados
2021-05-26 | Gerencia de Planificación (Ximena Ulloa) | F1.11 Revisión de la presentación para miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2
F2.13 Revisión final de la matriz de rendición de cuentas 2020
| Gerencia General Gerencia de Planificación | F2.14 Conformación del equipo EPMSA, para la elaboración del Informe de RdC 2020
2021-05-28 | Gerencia de Planificación (Daniela Factos) Equipo EPMSA | F2.15 Revisión del Informe de RdC del año 2019
| Gerencia General Gerencia de Planificación | F1.8 Elaboración, revisión y envío de oficios dirigidos a los integrantes del Equipo de la Asamblea Cidadana 1 y 2 de RdC para dar a conocer el nombramiento y convocar a reunión para informar sus responsabilidades
2021-06-07 | Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) Comunicación Social (Stefano Ponce) | F2.22 Publicación de la Matriz e Informe de RdC 2020 en la página web institucional
| Gerencia de Planificación (Ximena Ulloa) | F2.18 Revisión del Informe de RdC 2020 por parte de la GPP
| Gerencia General Gerencia de Planificación | F2.19 Revisión por parte de la GG de la matriz e informe de RdC 2020
| Gerencia de Planificación (Pablo Castellanos) Comunicación Social (Stefano Ponce) | F2.21 Publicación en la página web institucional, del documento de aprobación de la matriz e informe de RdC 2020
| Gerencia General Gerencia de Planificación (Daniela Factos) Equipo 1 EPMSA (Paulina Barrionuevo, María José Toledo) | F2.20 Elaboración de memorando del GG, aprobando la matriz e informe de RdC 2020.
2021-06-08 | Gerencia de Planificación Equipo mixto 1 | F1.15 Recepción de consultas ciudadanas, entregadas por el equipo externo 1
2021-05-27 | Gerencia de Planificación | F1.7 Elaboración, revisión y envío de correo memorandos dirigidos a los integrantes de los Equipos EPMSA 1 y 2 de RdC para dar a conocer el nombramiento y convocar a reunión para informar sus responsabilidades
2021-06-16 | Equipo designado para elaborar la presentación | F3.6 Elaboración de la presentación de RdC, para deliberación pública
2021-06-17 | Gerencia de Planificación Equipo designado para elaborar la presentación | F3.7 Revisión de la presentación de RdC, por parte de la GPP
2021-06-18 | Gerencia General Gerencia de Planificación Comunicación Social | F3.15 Reunión con GG para revisión de listado de invitados
2021-06-01 | Gerencia de Planificación (Gabriela Jimenez) Miembros equipos de la EPMSA y Asamblea Ciudadana | F1.14 Sistematización y elaboración del Acta de la reunión con los Equipos Mixtos
| Gerencia de Planificación | F3.3 Designación del equipo que elaborará la presentación de RdC 2020
| Gerencia de Planificación Delegados equipos mixtos EPMSA | F1.9 Reunión con los membros del equipo EPMSA 1 y 2 para inducción en el proceso y sus responsabilidades
| Gerencia de Planificación Miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 Miembros de la EPMSA de los equipos 1 y 2 | F1.13 Reunión con los miembros de la Asamblea Ciudadana de los equipos 1 y 2 para inducción en el proceso e informar sus responsabilidades. - Solicitar levantar las consultas ciudadanas (Delegados Asamblea Ciudadana equipo 1 - Informar que los documentos PDOT, Oferta de Campaña, Presupuesto Participativo y POA institucional se encuentran publicados en la página web institucional (Art. 12 Reglamento)
2021-06-03 | Gerencia de Planificación (Daniela Factos) Equipo 1 EPMSA (Paulina Barrionuevo, María José Toledo) | F2.16 Estructuración del Informe de RdC 2020
2021-06-10 | Gerencia de Planificación Equipo designado | F3.11 Revisión de la agenda del evento de deliberación, por parte de la GPP
| Gerencia General Gerencia de Planificación | F3.12 Aprobación de la agenda del evento, por parte de la GG
| Gerencia de Planificación Equipo 2 EPMSA, Asamblea Ciudadana | F3.2 Reunión con miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para coordinar fecha y hora del evento
| Gerencia de Planificación Equipos 1 EPMSA | F3.1 Convocatoria a reunión a los miembros del equipo 2 de la Asamblea Ciudadana, para definir fecha y hora del evento
| Gerencia de Planificación Equipo 2 EPMSA | F3.9 Designación de los responsables para la elaboración de la Agenda pedir a Comunicación elabore arte para invitación al evento
| Equipo 2 EPMSA | F3.10 Solicitar información a SGP, ST para conocer el contendio de la Agenda del evento de deliberación pública
2021-06-11 | Gerencia de Planificación Comunicación Social | F3.13 Socialización del evento de deliberación pública, en medios digitales
2021-06-14 | Gerencia General Gerencia de Planificación Comunicación Social | F3.17 Conformación del equipo encargado de la logística del evento y definición de responsabilidades
| Gerencias EPMSA | F3.14 Reunión con Comunicación Social, para definir listado de invitados al evento de deliberación pública
2021-06-22 | Equipo conformado Comunicación Social | F3.18 Reunión para preparar logística del evento: Preliminares de la plataforma a ser utilizada (se recomienda ZOOM) Verificar enlaces de conexión Revisar que la presentación se despliegue adecuadamente
2021-06-23 | Tecnología Informática Comunicación Social | F3.19 Verificación de conexiones y acceso a herramienta
2021-06-24 | Tecnología Informática Comunicación Social | F3.20 Inicio de la retransmision del evento por medios digitales, grabación digital del evento
| Comunicación Social | F3.21 Desarrollo del evento, según lo estipulado en la agenda aprobada
| Equipo 2 EPMSA, Asamblea Ciudadana | F3.22 Conformación de mesas temáticas virtuales
F3.23 Recopilación de sugerencias ciudadanas y elaboración del acta, para firma de la Autoridad y representantes de la Asamblea Ciudadana
F3.24 Sistematización de los aportes ciudadanos recibidos.
2021-06-21 | Gerencia General Gerencia de Planificación | F3.8 Revisión y aprobación de la presentación de RdC, por parte de GG
| Comunicación Social | F3.16 Envío de invitaciones para asistencia a deliberación pública (Invitados)
2021-06-25 | Equipo técnico interno 2 | F4.1 Elaboración del Plan de Trabajo en atención a los aportes ciudadanos presentados
| Gerencia de Planificación | F4.2 Revisión del Plan de Trabajo, por parte de la GPP
| Gerencia de Planificación Comunicación Social | F3.25 Publicación de la grabación del evento en la página web institucional (Mantener la grabación hasta por 15 días posterior al evento)
| Gerencia General Gerencia de Planificación | F4.3 Aprobación del Plan de Trabajo, por parte de la GG
2021-06-28 | Gerencia de Planificación | F4.6 Registro del Plan de Trabajo en el Sistema Informático del CPCCS
| Gerencia General Gerencia de Planificación | F4.5 Entrega del Plan de Trabajo a los represantes de la Asamblea Ciudadana
Total general